## План
План проекта
Название проекта: Translator_C_Sharp->Java
Команда проекта:
Руководитель | Сазонов Д.И.
Кодировщик 1 | Киверова А.А.
Кодировщик 2 | Лычев М.С.
Кодировщик 3 | Сазонов Д.И.
Кодировщик 4 | Ягольницкий С.Ю.
Build engineer | Лычев М.С., Ягольницкий С.Ю.
Технический писатель | Киверова А.А.
Сроки
| 2022-09-28 | 2022-10-05 | 2022-10-12 | 2022-10-19 | 2022-10-26 | 2022-11-02 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 2022-11-23 | 2022-11-30 | 2022-12-07 | 2022-12-14 | 2022-12-21 | 2022-12-28 | 2023-01-04 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-01-21
План программного проекта | bar: 2022-10-05 to 2022-10-19
Спецификация маркетинговых требований | bar: 2022-10-12 to 2022-10-26
Спецификация требований к программной системе | bar: 2022-10-19 to 2022-11-02
Спецификация требований к архитектуре программной системы | bar: 2022-10-26 to 2022-11-09
Code Issue List | bar: 2022-11-09 to 2022-11-23
Релиз версии 1.0 | bar: 2022-11-16 to 2023-01-18
Руководство пользователя | bar: 2023-01-11 to 2023-01-18
План тестирования программной системы | bar: 2022-12-21 to 2023-01-18
Requirements Tracaebility Matrix | bar: 2023-01-04 to 2023-01-18
Журналы тестирования | bar: 2023-01-11 to 2023-01-18